## GTA大赛筹备及运维保障流程规范(以VE大赛为蓝本)
大赛筹备保障流程规范
序号 | 阶段 | 分工 | 具体内容 | 部门 | 部门 角色 | 负责人 | 执行人 | 输出 | 对接部门 | 对接人 | 是否是里程碑 | 时间段 | 进度是 否延迟 | 存在的问题 | 预计解决时间 | 备注
1 | 筹备阶段 | 大赛策划 | 1.概念成型； 2.分工准备：宣传组、市场组、赛事组、活动组（宣传、推广、拉赞助等） | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 分工表单；策划方案；
2 |  | 业务需求收集 | 1.大赛规格； 2.类型； 3.规模（在线用户数、并发数等）； 4.地域分布； 5.业务； 6.大赛时间等 | 事业部（XXXX事业部群）/商务BD | 主导/参与/协助 |  |  | 大赛信息收集表；
3 | 方案制定、评审确认 | 制定大赛整体方案 | 起草大赛整体方案，主要包括： 1.赛事名称； 2.举办单位； 3.大赛组委会； 4.大赛评委会； 5.竞赛目的； 6.竞赛方式与内容； 7.安全保障； 8.运维保障； 9.应急方案等 10.各部门对接流程和分工职责 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 《XXX主体方案》
4 |  |  | 系统、网络、部署、运维部门提供各自对应部分的建议方案 | 研发/运维部/信息部/测试部 | 参与 |  |  | 各部门各自对应工作内容的建议方案
5 |  | 方案评审 | 负责组织整体方案的评审：组织会议、组织讨论、功能、性能、大赛规则设定、进度等 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 评审过程、内容、建议与意见、结论
6 |  |  | 1.业务需求； 2.功能； 3.性能(参数人数量、规模：建议研发针对不同规模的大赛，给定硬件、网络带宽的建议配置)； 4.运行平台； 5.部署架构(落地部署、总部部署、B/S架构、双机热备部署，需要包括应急响应时间的预估)； 6.工作量评审【涉及临时增加的特殊需求，事业部与研发直接对接，运维协助，如新功能需求、页面显示需求等】 | 研发部 | 主导 |  |  | 评审建议、结论
7 |  |  | 1.大赛数量； 2.业务类型（品种的多少会影响性能，品种越多，影响越大，需开发评估）； 3.软件版本； 4.数据备份策略(可以从数据库剥离数据，大赛均有自己独特的ID，可以通过脚本导出数据)； 5.工作量评估等 | 运维部 | 参与 |  |  | 评审建议、结论
8 |  |  | 1、运行环境【服务器选型(租用服务器、物理服务器、协调资源等)、部署机房规划、运营商类别、线路带宽、负责均衡(F5、软件nginx负载、操作系统层面LVS与Cluser等)、数据及操作系统级备份、容量评估等】； 2、工作量评估 | 信息部 | 参与 |  |  | 评审建议、结论
9 |  |  | 大赛环境（测试和正式环境）功能和性能测试技术方案、工作量评估等。 并发测试、负载均衡等测试 | 测试部 | 参与 |  |  | 评审建议、结论 | [7 empty] | 根据之前大赛的经验，小于500人的可以不用测试，因为有过大赛的案例；大于1000人并发规模的大赛建议进行系统测试
10 | 准备阶段 | 参数选手信息收集 | 根据产品运维人员给出的格式，收集参赛选手账户信息 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 参数选手账户信息收集表 | 运维部
11 |  | 参赛指引手册 | 撰写标准的参赛指引手册(试玩和正式环境) | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 参赛指导手册
12 |  | 资源申请及 采购 | 确定服务器型号、数量、配置； | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | OA中提服务器采购流程；服务器配置清单 | 信息部
13 |  |  | 确定线路类型、带宽(运行商、线路类型、带宽)； | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | OA中提服务器采购流程 | 信息部
14 |  |  | 明确负载均衡需求：双机/多机负载均衡部署（硬件的F5，软件的nginx-需系统测试，操作系统层面-Windows Cluser，Linux-LVS，均需系统性测试）； | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 负载均衡需求申请 | 信息部
15 |  |  | 明确备份系统需求（操作系统级备份、业务数据备份、备份系统、备份空间等） | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | OA中提备份系统采购流程或者是申请实现备份策略 | 信息部
16 |  |  | 域名申请（常用大赛域名先向信息部申请几个并向工信部进行备案，方便直接使用） | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 申请邮件：格式要求，主送，抄送，标题 | 信息部 | [6 empty] | 域名申请(1级2级，品牌管理部，备案，申请、部署)
17 |  |  | 确定公网IP和TCP端口需求 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 申请邮件：格式要求，主送，抄送，标题 | 信息部
16 |  |  | 确定公网IP、端口和域名对应关系 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 申请邮件：格式要求，主送，抄送，标题 | 信息部
17 |  |  | 统一向信息部发出采购/部署申请 | 运维部 | 参与 |  |  | 申请邮件：格式要求，主送，抄送，标题；OA流程 | 信息部
18 |  |  | 资源采购及需求落地(服务器、线路带宽、备份、负载均衡等资源采购,公网映射、域名落地) | 信息部 | 主导 |  |  | OA流转 | 采购部
20 |  | 产品软件包 | 对应版本和功能的产品软件包，从研发配置管理人员处获取（版本控制需要考虑） | 运维部 | 参与 |  |  | 邮件或者是正式申请单，签字确认 | 研发
21 |  | 监控需求 | 收集监控、预警需求(功能、性能、应用、数据库等方面的监控和预警需求) | 研发/运维部/信息部 | 主导/参与 |  |  | 监控预警信息收集表 | 信息部
22 | 实施阶段 | 部署 | 1.服务器到位，加电测试 | 信息部 | 主导 |  |  | 加电测试表单 | 运维部
23 |  |  | 2.服务器操作系统安装(需同时安装防病毒软件) | 信息部 | 主导 |  |  | 安装完成操作系统、防病毒系统的服务器 | 运维部
24 |  |  | 3.网络环境建设(IP、域名、映射等) | 信息部 | 主导 |  |  | 配置服务器网络参数 | 运维部
25 |  |  | 4.负载均衡实施(F5、软件nginx负载、操作系统层面LVS与Cluser等) | 信息部/运维部 | 主导 |  |  | 配置应用层面的负载均衡 | 运维部
26 |  |  | 5.备份系统部署 | 信息部/运维部 | 主导 |  |  | 部署备份系统，配置备份策略 | 运维部
27 |  |  | 6.监控需求落地实施 | 信息部/运维部 | 主导 |  |  | 将监控需求落地到OPM和Zabbix系统 | 运维部
28 |  |  | 7.产品部署(需考虑备用环境的搭建，万人以上的需要考虑备用环境的性能能否支撑) | 运维部 | 参与 |  |  | 产品安装部署知道手册 | 事业部（XXXX事业部群）
29 |  |  | 8.开大赛 | 运维部 | 参与 |  |  | 根据需求建立大赛 | 事业部（XXXX事业部群）
30 |  |  | 9.开用户账户(根据事业部提供的符合格式的需求清单) | 运维部 | 参与 |  |  | 完成账户的建设 | 事业部（XXXX事业部群）
31 |  |  | 10.简单功能测试 | 运维部 | 参与 |  |  | 业务功能模块测试 | 事业部（XXXX事业部群）
32 |  | 测试 | 1.测试环境系统网络联调测试（功能测试、主要做压力测试等) | 运维部/测试部 | 主导/参与 |  |  | 测试环境功能和压力测试
33 |  |  | 2.正式环境系统网络联调测试（功能测试、压力测试等) | 运维部/测试部 | 主导/参与 |  |  | 正式环境功能和压力测试
34 |  | 大赛试玩环境信息正式对外推送 | 试玩环境信息向各参赛对象进行推送 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 正式邮件、传真、正式行文
35 |  | 大赛试玩 | 组织参赛者试用/试玩 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 参赛指导手册
36 |  |  | 试玩结束，信息清理 | 运维部/工程实施部 | 参与 |  |  | 参赛指导手册 | [7 empty] | 应用层面可以设置试玩属性，到期失效
37 |  | 大赛正式环境信息正式对外推送 | 正式环境信息向各参赛对象进行推送 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 正式邮件、正式行文
38 |  | 正赛 | 1.组织开展正赛 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 大赛排名等统计结果
39 |  |  | 2.大赛成绩统计、排名、结果获取 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 大赛排名等统计结果
40 |  |  | 3.特殊统计功能需求：事业部提详细字段需求给开发，字段需求，开发编写脚本，运维人员通过后台导出 | 研发/运维部 | 主导/参与 |  |  | 指导手册
41 | 运维 | 赛事咨询 | 1.大赛举办过程中的环境、业务、赛事咨询（事业部统一入口） | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 常见Q&A手册
42 |  |  | 2.技术咨询（涉及事业部解决不了的技术问题，由事业部对接运维人员，运维人员不接受客户的直接咨询） | 运维部 | 主导 |  |  | 常见Q&A手册
43 |  | 运行监控和 预警 | 1.监控服务器性能、并发连接数、用户数、负载均衡、带宽占用； | 运维部 | 参与 |  |  | 监控手册
44 |  |  | 2.监控、操作系统、服务等 | 运维部 | 参与 |  |  | 监控手册
45 |  |  | 3.手工巡检抽查和工具自动好巡检相结合，针对预警和异常及时制定解决措施和方案，并及时评估和落实 | 运维部 | 参与 |  |  | 巡检单
46 |  |  | 4.针对巡检和监控过程中发现的异常，及时制定应急和解决方案，并付诸实施 | 运维部 | 参与 |  |  | 应急方案和解决方案
47 |  | 应急处理 | 1.比赛前校方网络不理想或有故障 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 与校方网络负责人共同解决网络布局问题
48 |  |  | 2.比赛前站点访问异常 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 现场技术人员定位解决问题
49 |  |  | 3.比赛前校方网络存在病毒、木马 | 工程实施部 | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 与校方网络负责人共同解决网络问题
50 |  |  | 4.比赛前服务器出现硬件故障 | 信息部 | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 使用备用的服务器
51 |  |  | 5.比赛中系统用户手册疑问 | 事业部（XXXX事业部群） | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 产品经理答疑
52 |  |  | 6.比赛中系统操作功能疑问 | 信息部 | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 产品经理答疑
53 |  |  | 7.比赛中网络故障、系统故障 | 信息部 | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 现场技术人员定位解决问题
54 |  |  | 8.比赛中应用系统崩溃 | 运维部/研发 | 主导 |  |  | 运维事件管理单 | [7 empty] | 如果有热备系统，就切换；如果没有，只能数据恢复，业务需要中断一段时间；
55 | 收尾 | 大赛数据备份归档 | 大赛数据备份（大赛期间数据库历史信息备份存档） | 运维部 | 参与 |  |  | 数据备份文件
56 |  | 资源释放 | 大赛应用环境（用户数据不建议删除，暂用的磁盘空间很少，建议不要删） | 运维部 | 参与 |  |  | 资源释放清单
|  |  | 服务器、网络(IP/路由/带宽策略/DNS/域名)、访问控制、负载均衡等资源 | 信息部 | 参与 |  |  | 资源释放清单
57 |  |  | 服务器资产统筹管理 | 运维部 | 参与 |  |  | 资产清单
58 |  | 经验分享 | 案例库及资料归档(运营角度) | 事业部（XXXX事业部群） | 主导/参与/协助 |  |  | 大赛案例(标准格式)
59 |  |  | 案例库及资料归档（部署和运维角度） | 运维部 | 参与 |  |  | 运维案例(标准格式)
备注： 1. 输出件”均需有格式要求，需提供标准的模板； 2. ......