## Sheet1
序号 | 阶段 | 分工 | 具体内容 | 负责人 | 协调人 | 输出 | 完成时间 | 是否 完成 | 备注
1 | 筹备阶段 | 开会讨论 | 1. 会议目的：XX平台外网提示使用VPN方案确定 2. 参与人： a) 运维 b) 教育事业部 3. 参会时间：2015-4-24下午4:20
2 |  | 需求分析 | xxx.com访问
3 |  |  | 运维方面，由XX中心负责后续运维工作，需要提供文档
5 |  |  | 对于XXX的软件授权，需要添加软件注册功能，添加注册码
6 |  |  | 迁移部署后，数据需要备份到XX的服务器上，做日后演示用
7 | 制定方案 | XXX中心服务器部署 | XX从公司XX机房搬迁到客户的学校机房
8 |  |  | 客户方已采购4台服务器用于XX迁移，包括文档服务器、数据库服务器、流媒体服务器、资源转换文件服务器
9 |  |  | 根据XX平台系统部署实施文档在用户机房部署一套与现在同样架构的系统，供客户使用
10 |  | 服务器部署后续运维工作 | 准备齐全XX迁移所需的所有文档，包括： 1. 系统平台安装部署文档 2. 系统平台流程文档 3. 上下游对接人员文档 4. 系统每日巡检表 5. 用户操作手册 6. 应急处理操作手册 7. 系统日常维护手册 8. 系统备份方案
11 |  |  | 运维方面，由XX中心负责后续运维工作，并做好与客户的沟通
14 |  | XXX数据拷贝同步 | 定期从客户的服务器上拷贝数据到我们自己的服务器上，用于XXX自己的宣传展示
15 |  |  | 统计现有XXX网站web程序、数据库、流媒体、资源转换文件的大小，以便估算同步时间
16 |  |  | 现讨论为一周备份同步一次，定时拷贝备份措施保证课程资源的同步,并提供数据同步备份方案文档
17 | 实施方案 | 提供代码安全模块 | 提供加有混淆技术的网站代码程序
18 |  |  | 提供XXX的软件授权，需要添加软件注册功能，添加注册码
19 |  | 培训实施部署人员 | 培训实施部人员如何安装配置XXX网站
20 |  | 安装部署 XXX | 在客户web服务器中安装nginx、tomcat，并上传网页程序代码
21 |  |  | 在数据库服务器中安装配置mysql，导入数据
22 |  |  | 在流媒体服务器中安装配置wowza、samba
23 |  |  | 在文档服务器中安装配置flash生成器
24 |  | 测试代码安全性 | 部署完成后，测试带有混淆技术的网站代码和软件授权功能
25 |  | 测试XXX 网站可用性 | 测试网站各功能模块是否可以正常访问，上传视频、文档资料是否可以正常上传等内容，并给出测试结果
26 | 验收 | 资产移交 | 服务器用户名密码、数据库用户名、密码，文档资料
27 |  |  | 生产环境配置说明,监控工具以及巡检说明
28 |  |  | 网站管理员账号密码、产品测试和正式账号信息检查